国家科技基础条件平台

2017年工作计划书

平台名称： 国家寄生虫种质资源共享服务平台

牵头单位：中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所

主管部门：  国家卫生计生委

2017年4月

- 平台整体运行服务目标

目标： 更新升级寄生原虫、吸虫、线虫、绦虫、节肢动物、软体动物、甲壳动物及其他入侵寄生生物的实物库和数据库，构建重要寄生虫生物信息数据库、重要入侵寄生虫媒介生物数据库及分类检索系统，开辟寄生虫病和热带病远程诊断服务平台，打造与国际接轨的国家寄生虫病和热带病种质资源保藏中心和服务平台（http://www.tdrc.org.cn）。

总体计划如下：

| 服务数量 | - 寄生原虫、吸虫、线虫、绦虫、节肢动物、软体动物、甲壳动物及其他入侵寄生生物的实物库和数据库更新和升级，构建远程寄生虫种质资源系统化的数据录入系统。在原来117814条基础上新增2万份实物样本数据信息，增长20%。 - 平台实物资源服务用户数量计划达到200家，增长5%。 - 平台信息资源服务数量（以网站访问人数统计）计划达到2万以上，增长25%； - 平台网站注册用户数量计划达到600家； - 开展寄生虫病专题服务、虫种鉴定和检测技术服务平台推广应用，开展寄生虫病和热带病专项检测服务；开展人畜共患寄生虫的虫种鉴定服务，服务数量达到6000次以上，增长50% - 开设网络虚拟博物馆系统和健康教育视频服务。 |
| --- | --- |
| 服服务成效及面向国家重大科研任务和重大需求的运行服务任务和目标 | - 开展服务创新， 开设寄生虫病专题服务、虫种鉴定和检测技术服务平台，提供远程寄生虫虫卵识别系统的下载和应用服务。 - 构建资源利用科研数据库，实现种质资源与科学研究的桥梁连接。推广运行寄生虫种质资源数据库处理云平台，为寄生虫虫种资源研究的科研项目提供实物资源和数据信息资源，促进平台服务能力持续提升； - 推进服务国家重点研发项目《重要热带病相关入侵媒介生物及其病原的动态分布与资源库建设》 - 服务上海市公共卫生三年行动计划《寄生虫病与热带病防控技术的转化与应用》 - 服务食品药品监督管理局委托的食品中寄生虫幼虫的检测和监测； - 服务畜牧养殖业的动物寄生虫病的检疫和检测； - 服务公共卫生我国西部甘孜包虫病的防治项目； - 继续推动平台我国食品安全、畜牧养殖、检验检疫、公共卫生和临床诊断等方面的服务功能，通过专业化服务提升平台科技支撑的效果及平台资源的社会效益与经济效益。 - 建立我国寄生虫DNA信息数据库，与NCBI、DDBJ接轨。 |
| 运行管理 | - 开展平台常态化运行，召开工作会、总结会、专家及用户委员会等共计4次； - 完善平台参建单位分类绩效考核办法；结合平台重点支持方向调整绩效考核重点； - 优化平台服务流程及专职服务人员，进一步明确岗位职责，保证平台服务工作的顺畅； - 加大平台宣传推广力度，依托网络、期刊、展会、培训与交流等多种方式开展广泛宣传推广活动，将寄生虫种质资源平台推向国。 |
| 资源整合 | - 实现信息资源整合率100%，并100%向国家平台门户汇交； - 联合16家寄生虫种质资源保藏机构，开展新发罕见寄生虫虫种资源的标准化整合和数据信息化工作； - 开展原有1115种11.7万寄生虫种质资源的信息的更新与维护，确保信息的准确性与有效性； - 规范寄生虫虫种资源共享系统，开设共享资源申请窗口，提升资源共享的利用率。 |

- 平台服务任务

  - 主要任务

- 寄生原虫、吸虫、线虫、绦虫、节肢动物、软体动物、甲壳动物及其他入侵寄生生物的实物库和数据库更新和升级，构建远程寄生虫种质资源系统化的数据录入系统。在原来117814条基础上新增2万份实物样本数据信息，增长20%。

- 平台实物资源服务用户数量计划达到200家，增长5%。

- 平台信息资源服务数量（以网站访问人数统计）计划达到2万以上，增长25%；

- 平台网站注册用户数量计划达到600家；

- 开展寄生虫病专题服务、虫种鉴定和检测技术服务平台推广应用，开展寄生虫病和热带病专项检测服务；开展人畜共患寄生虫的虫种鉴定服务，服务数量达到6000次以上，增长50%

- 建立我国寄生虫DNA信息数据库，与NCBI、DDBJ接轨。

- 开设网络虚拟博物馆系统和健康教育视频服务。

- 开展服务创新， 开设寄生虫病专题服务、虫种鉴定和检测技术服务平台，提供远程寄生虫虫卵识别系统的下载和应用服务。

- 继续推动平台我国食品安全、畜牧养殖、检验检疫、公共卫生和临床诊断等方面的服务功能，通过专业化服务提升平台科技支撑的效果及平台资源的社会效益与经济效益。

2.2专题服务：单独报送（见附件）。

2.3支撑国家重大科研任务

平台计划对以下重大专项、重大科研任务提供重点支撑：

- 推进服务国家重点研发项目《重要热带病相关入侵媒介生物及其病原的动态分布与资源库建设》

- 服务上海市公共卫生三年行动计划《寄生虫病与热带病防控技术的转化与应用》

- 服务食品药品监督管理局委托的食品中寄生虫幼虫的检测和监测；

- 服务畜牧养殖业的动物寄生虫病的检疫和检测；

- 服务公共卫生我国西部甘孜包虫病的防治项目；

- 平台运行管理任务

3.1 组织机构运行

继续完善平台各项工作章程，结合平台重点支持方向调整绩效考核重点。全年拟召开工作会、总结会、专家及用户委员会等共计4次。

3.2 制度建设

完善平台经费管理办法及绩效考核打分表，充分调动各单位积极性，提高共享服务质量与效率，实现利益共赢。

3.3支撑保障

3.3.1 平台运行管理与人员配备

1. 完善平台远程寄生虫种质资源系统化的数据录入系统

2. 优化平台服务流程及专职服务人员，明确岗位职责，保证平台服务工作的顺畅；

3. 加大平台宣传推广力度，依托网络、期刊、展会、培训与交流等多种方式开展广泛宣传推广活动

●会议交流与培训：利用国家CME继续教育和中华医学会继续教育项目，系统定时对全国各级疾控机构和临床检验机构的人员进行人兽共患寄生虫病检测、鉴定等培训班，组织临床医生和公共卫生医师对寄生虫病误诊开展研讨会，推动寄生虫领域的行业进步，提升标准物质整体质量。通过JCTLM等国际会议的组织与宣传，提升平台知名度。

- 媒体、网络宣传与推广：与CCTV10、CCTV7、湖南卫视等合力宣传防治食源性寄生虫病，与中华电子音像出版社合作拍摄预防各种寄生虫病的宣传片，扩大寄生虫种质资源平台受众群体。

3.3.2 技术与软硬件保障

1)平台网站优化升级：

- 统计功能完善，增加资源国际互认领域统计维度；

- 开发二维码扫描功能：快递底单条码扫描进入系统，并与快递系统实现数据交互，实时查询物流状态；标准物质建立二维码档案，用户扫描某批次标准物质二维码，可以直接进入相应页面，查看资源信息，下载该批次标准物质证书；

- 扩展用户行为抓取功能，进一步记录用户的访问页面记录、停留时间、资源关注度，从后台对这些数据进行汇总挖掘分析，形成趋势分析与资源推送目录，并将相关资源自动推送给客户；

- 进一步优化网站页面层级，提升搜索引擎对标准物质详细页面的抓取几率。

2)平台手机应用APP(安卓和苹果版本)优化升级：

包括界面美化、操作流程优化、数据展示形式改进、数据交互效率优化、用户操作行为分析、目标资源推送、物流状态查询等功能。

3) 平台微信客户端的优化与版本升级：

微信客户端与手机应用保持界面、功能一致，做同步优化。

4) 实物资源管理SAP系统数据统计分析功能完善：

进一步扩展实物资源管理SAP系统数据统计分析功能，开发多维度数据分析工具，提高统计报告的生成效率，提升操作的便捷性，提升用户体验。

5) 存储设备扩容：

为用户提供云处理与云存储平台，对存储设备进行扩容，增加6T的云存储空间。

6)数据增值服务开发：

- 支撑标准物质研发、应用、国际比对或量值比对的数据处理与存储云平台：在现有的公式编译、字符转化、图形生成与转化、模板编写与解释的基础上，进一步开发图形展示功能，实现鱼骨刺图的动态展现；计算数据的云端存储、用户的单点登录与认证；开发蒙特卡洛模拟功能，实现公式与函数自定义编辑、循环模拟、结果合成；

- 能力验证在线服务系统：为用户提供能力验证在线报名、数据提交、数据汇总处理等功能。

7）库房及服务场所扩充：

紧密跟踪中国计量科学研究院综合业务楼的建设方案，合理布局与合理设计，满足平台资源保存和共享服务的需要。

四、平台资源整合任务

4.1资源增量与质量

4.1.1资源增量

1. 根据对我国寄生虫种质资源发展状况的分析，对照《寄生虫种质资源共性描述规范》，2017年在原有1115种11.7万寄生虫虫种资源的基础上，将新增2万份资源汇交至国家平台门户，实现信息资源整合率100%。

2. 平台将以国际互认为基础，继续开展资源领域的国际动态跟踪与国际合作。

4.1.2 资源质量提升与完善

1）参与寄生虫领域标准的制定。

2）促进寄生虫种质资源保藏技术规程应用与完善，促进国家寄生虫种质资源质量整体提升；

3）提供远程寄生虫虫卵识别系统的下载和应用服务。

4）构建互联网健康教育平台，利用互联网提供寄生虫病健康教育视频和远程寄生虫病和媒介虚拟博物馆。

4.2资源维护与更新

1）开展原有1115多种寄生虫虫种资源信息进行重新审核、更新与维护，确保信息的准确性与有效性。

2）联合16家寄生虫种质资源保藏机构，开展新发罕见寄生虫虫种资源的标准化整合和数据信息化工作；

3）进一步优化寄生虫种质资源资源汇交模式和汇交流程，提高现有汇交效率，并实现新增资源信息100%向国家平台门户汇交。

附件：

- 寄生虫病检测专题服务工作方案